## Cronograma Gantt
RESERVAYA – DIAGRAMA DE GANTT DEL DESARROLLO
Cronograma de los Sprints ¦ Agosto – Diciembre 2026
Sprint | Historias de Usuario | Objetivo | Inicio | Fin | Duración | 17/08 – 23/08 | 24/08 – 30/08 | 31/08 – 06/09 | 07/09 – 13/09 | 14/09 – 20/09 | 21/09 – 27/09 | 28/09 – 04/10 | 05/10 – 11/10 | 12/10 – 18/10 | 19/10 – 25/10 | 26/10 – 01/11 | 02/11 – 08/11 | 09/11 – 15/11 | 16/11 – 22/11 | 23/11 – 29/11 | 30/11 – 06/12 | 07/12 – 13/12
Sprint 01 | HU01 - HU02 | Gestión de espacios | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 22 | ■ | ■ | ■ | ■
Sprint 02 | HU03 - HU04 - HU05 | Usuarios y reservas | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 28 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Sprint 03 | HU06 - HU07 - HU08 | Gestión y ocupación | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 28 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Sprint 04 | HU09 - HU10 | Reportes y notificaciones | 2026-11-04 | 2026-12-01 | 28 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
■ = periodo de ejecución del Sprint. Las fechas corresponden al Release Plan del proyecto.