## Sprints
SPRINTS
Sprint | Nro. días | Inicio | Fin
1 | 22 | 2026-08-18 | 2026-09-08
2 | 27 | 2026-09-09 | 2026-10-06
3 | 27 | 2026-10-07 | 2026-11-03
4 | 27 | 2026-11-04 | 2026-12-01

## Roles
ROLES
ID | Rol | Descripción
1 | Product Owner | Prioriza el Product Backlog y valida el incremento del producto.
2 | Scrum Master | Facilita las ceremonias Scrum y remueve impedimentos del equipo.
3 | Equipo de Desarrollo | Construye el incremento del producto y desarrolla las funcionalidades planificadas.
4 | Analista de pruebas | Define y ejecuta las pruebas para verificar las funcionalidades desarrolladas.
5 | Analista de configuración | Gestiona versiones, ramas y builds del proyecto.

## Product_Backlog
BACKLOG DEL PRODUCTO |  | HISTORIAS DE USUARIO
ID HU | Historia de Usuario | Nro. de Escenarios | Prioridad | Link
HU01 | Registro de espacios | 4 | 1 | HU01
HU02 | Modificación de espacio | 4 | 2 | HU02
HU03 | Registro de nuevo usuario | 4 | 3 | HU03
HU04 | Consulta de disponibilidad | 4 | 4 | HU04
HU05 | Creación de reserva | 4 | 5 | HU05
HU06 | Cancelación de reservas | 4 | 6 | HU06
HU07 | Modificación de reservas | 4 | 7 | HU07
HU08 | Dashboard de ocupación | 4 | 8 | HU08
HU09 | Reportes | 4 | 9 | HU09
HU10 | Notificaciones | 4 | 10 | HU10

## Release_Plan
PLAN DE ENTREGAS | [7 empty] | HISTORIAS DE USUARIO
ID HU | HU | Link | ID BackLog | Elemento del BackLog | Sprint | Prioridad | Inicio de Sprint | Fin de Sprint | % Avance | Estado del Tablero
HU01 | Registro de espacios | HU01 | HU01 | Registro de espacios | 1 | 1 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 0% | No Iniciado
HU02 | Modificación de espacio | HU02 | HU02 | Modificación de espacio | 1 | 2 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 0% | No Iniciado
HU03 | Registro de nuevo usuario | HU03 | HU03 | Registro de nuevo usuario | 1 | 3 | 2026-08-18 | 2026-09-08 | 0% | No Iniciado
HU04 | Consulta de disponibilidad | HU04 | HU04 | Consulta de disponibilidad | 2 | 4 | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 0% | No Iniciado
HU05 | Creación de reserva | HU05 | HU05 | Creación de reserva | 2 | 5 | 2026-09-09 | 2026-10-06 | 0% | No Iniciado
HU06 | Cancelación de reservas | HU06 | HU06 | Cancelación de reservas | 3 | 6 | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 0% | No Iniciado
HU07 | Modificación de reservas | HU07 | HU07 | Modificación de reservas | 3 | 7 | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 0% | No Iniciado
HU08 | Dashboard de ocupación | HU08 | HU08 | Dashboard de ocupación | 3 | 8 | 2026-10-07 | 2026-11-03 | 0% | No Iniciado
HU09 | Reportes | HU09 | HU09 | Reportes | 4 | 9 | 2026-11-04 | 2026-12-01 | 0% | No Iniciado
HU10 | Notificaciones | HU10 | HU10 | Notificaciones | 4 | 10 | 2026-11-04 | 2026-12-01 | 0% | No Iniciado
Formulas:
Inicio de Sprint = VLOOKUP([Sprint],Tabla_Sprint,3,FALSE)
Fin de Sprint = VLOOKUP([Sprint],Tabla_Sprint,4,FALSE)

## HU01
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU01
| Descripción | Registro de espacios
| Prioridad | 1
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Administrador de espacios
| Necesito … | registrar un nuevo espacio con su capacidad, ubicación y horario disponible
| Para … | para que los usuarios institucionales puedan reservarlo
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Registro exitoso de un espacio
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Registro exitoso de un espacio
|  | DADO QUE … | Existe un administrador autenticado
Y/O …
|  | CUANDO … | Se ingresan nombre, capacidad, ubicación y horario disponible válidos
|  | ENTONCES … | El sistema registra el espacio y lo deja disponible para reservas
Escenario Nro. 02: Datos obligatorios incompletos
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Datos obligatorios incompletos
|  | DADO QUE … | Existe un administrador autenticado
Y/O …
|  | CUANDO … | Falta uno o más datos obligatorios del espacio
|  | ENTONCES … | El sistema solicita completar los datos y no registra el espacio
Escenario Nro. 03: Capacidad no válida
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Capacidad no válida
|  | DADO QUE … | Existe un administrador autenticado
Y/O …
|  | CUANDO … | Se ingresa una capacidad inválida o menor que uno
|  | ENTONCES … | El sistema muestra un mensaje de validación y no registra el espacio
Escenario Nro. 04: Horario no válido
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Horario no válido
|  | DADO QUE … | Existe un administrador autenticado
Y/O …
|  | CUANDO … | Se ingresa un horario disponible inconsistente
|  | ENTONCES … | El sistema informa el error y solicita corregir el horario
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Registro correcto del espacio
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Registro correcto del espacio
|  | Criterio de Aceptación | El sistema registra el espacio con los datos proporcionados y lo deja disponible para reservas.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Validación de datos
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Validación de datos
|  | Criterio de Aceptación | El sistema impide registrar el espacio cuando los datos obligatorios o valores de capacidad y horario no son válidos.

## Parametros
Feriados
2026-01-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-05-01
2026-06-07
2026-06-29
2026-07-23
2026-07-28
2026-07-29
2026-08-06
2026-08-30
2026-10-08
2026-11-01
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-25
Estados de HU
No Iniciado
En Proceso
Validado
Suspendido

## HU02
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU02
| Descripción | Modificación de espacio
| Prioridad | 2
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Administrador de espacios
| Necesito … | editar y/o dar de baja un espacio existente
| Para … | para que los usuarios no puedan reservar un espacio que ya no esté disponible
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Edición de un espacio
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Edición de un espacio
|  | DADO QUE … | Existe un espacio activo registrado
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador modifica datos permitidos del espacio
|  | ENTONCES … | El sistema guarda los cambios correctamente
Escenario Nro. 02: Dar de baja un espacio
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Dar de baja un espacio
|  | DADO QUE … | Existe un espacio activo registrado
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador selecciona la opción de dar de baja
|  | ENTONCES … | El sistema desactiva el espacio y evita nuevas reservas
Escenario Nro. 03: Espacio inexistente
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Espacio inexistente
|  | DADO QUE … | El administrador intenta gestionar un espacio no registrado
Y/O …
|  | CUANDO … | Se solicita la edición o baja del espacio
|  | ENTONCES … | El sistema informa que el espacio no existe
Escenario Nro. 04: Modificación inválida
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Modificación inválida
|  | DADO QUE … | Existe un espacio registrado
Y/O …
|  | CUANDO … | Se ingresan datos no válidos
|  | ENTONCES … | El sistema muestra los errores y no aplica los cambios
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Actualización correcta
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Actualización correcta
|  | Criterio de Aceptación | Los cambios válidos quedan almacenados y se muestran al consultar el espacio.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Baja del espacio
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Baja del espacio
|  | Criterio de Aceptación | Un espacio dado de baja no aparece como disponible para nuevas reservas.

## HU03
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU03
| Descripción | Registro de nuevo usuario
| Prioridad | 3
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario no registrado
| Necesito … | registrarme como usuario institucional
| Para … | para poder consultar y reservar espacios
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Registro exitoso
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Registro exitoso
|  | DADO QUE … | El usuario no registrado accede al formulario de registro
Y/O …
|  | CUANDO … | Ingresa sus datos válidos
|  | ENTONCES … | El sistema crea la cuenta como usuario institucional
Escenario Nro. 02: Datos obligatorios incompletos
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Datos obligatorios incompletos
|  | DADO QUE … | El usuario está en el formulario de registro
Y/O …
|  | CUANDO … | Omite uno o más datos obligatorios
|  | ENTONCES … | El sistema solicita completar la información
Escenario Nro. 03: Credenciales ya registradas
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Credenciales ya registradas
|  | DADO QUE … | Existe una cuenta con las mismas credenciales identificativas
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta registrarse nuevamente
|  | ENTONCES … | El sistema informa que los datos ya están registrados y no crea otra cuenta
Escenario Nro. 04: Datos inválidos
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Datos inválidos
|  | DADO QUE … | El usuario ingresa información con formato inválido
Y/O …
|  | CUANDO … | Envía el formulario
|  | ENTONCES … | El sistema muestra los campos que deben corregirse
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Creación de cuenta
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Creación de cuenta
|  | Criterio de Aceptación | El sistema crea una cuenta válida con rol de usuario institucional.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Protección de credenciales
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Protección de credenciales
|  | Criterio de Aceptación | La contraseña se almacena de forma segura mediante hash y nunca en texto plano.

## HU04
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU04
| Descripción | Consulta de disponibilidad
| Prioridad | 4
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario institucional
| Necesito … | consultar la disponibilidad de un espacio filtrando por fecha
| Para … | para elegir un horario libre para mi reserva
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Consulta con disponibilidad
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Consulta con disponibilidad
|  | DADO QUE … | El usuario institucional está autenticado
Y/O …
|  | CUANDO … | Selecciona una fecha y consulta un espacio
|  | ENTONCES … | El sistema muestra los horarios disponibles
Escenario Nro. 02: Consulta sin disponibilidad
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Consulta sin disponibilidad
|  | DADO QUE … | Existen reservas activas para todos los horarios consultados
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario realiza la consulta
|  | ENTONCES … | El sistema indica que no existen horarios disponibles
Escenario Nro. 03: Fecha no válida
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Fecha no válida
|  | DADO QUE … | El usuario está en la consulta de disponibilidad
Y/O …
|  | CUANDO … | Ingresa una fecha no válida
|  | ENTONCES … | El sistema solicita una fecha válida
Escenario Nro. 04: Consulta de espacio inactivo
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Consulta de espacio inactivo
|  | DADO QUE … | Existe un espacio dado de baja
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario consulta disponibilidad
|  | ENTONCES … | El sistema no permite seleccionarlo para nuevas reservas
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Resultado de disponibilidad
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Resultado de disponibilidad
|  | Criterio de Aceptación | El sistema muestra correctamente los horarios libres del espacio para la fecha seleccionada.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Tiempo de respuesta
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Tiempo de respuesta
|  | Criterio de Aceptación | La consulta de disponibilidad responde en menos de 2 segundos bajo carga normal.

## HU05
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU05
| Descripción | Creación de reserva
| Prioridad | 5
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario institucional
| Necesito … | crear una reserva seleccionando un espacio, fecha y horario disponible
| Para … | para asegurar el uso del espacio sin conflictos con otras reservas
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Creación exitosa
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Creación exitosa
|  | DADO QUE … | El usuario ha consultado un horario disponible
Y/O …
|  | CUANDO … | Selecciona espacio, fecha y horario y confirma la reserva
|  | ENTONCES … | El sistema registra la reserva correctamente
Escenario Nro. 02: Horario ya reservado
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Horario ya reservado
|  | DADO QUE … | Existe una reserva activa para el mismo espacio y horario
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta confirmar la reserva
|  | ENTONCES … | El sistema rechaza la operación y evita la doble reserva
Escenario Nro. 03: Datos incompletos
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Datos incompletos
|  | DADO QUE … | El usuario inicia una reserva
Y/O …
|  | CUANDO … | No selecciona alguno de los datos requeridos
|  | ENTONCES … | El sistema solicita completar la información
Escenario Nro. 04: Espacio desactivado durante la operación
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Espacio desactivado durante la operación
|  | DADO QUE … | El espacio deja de estar disponible antes de confirmar
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta registrar la reserva
|  | ENTONCES … | El sistema valida nuevamente y rechaza la reserva si el espacio ya no está disponible
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Reserva sin conflictos
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Reserva sin conflictos
|  | Criterio de Aceptación | El sistema solo crea la reserva cuando el espacio y horario están disponibles.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Prevención de doble reserva
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Prevención de doble reserva
|  | Criterio de Aceptación | La validación de disponibilidad se realiza de forma atómica para evitar reservas simultáneas sobre el mismo espacio y horario.

## HU06
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU06
| Descripción | Cancelación de reservas
| Prioridad | 6
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario institucional
| Necesito … | cancelar una reserva propia
| Para … | para liberar el espacio y permitir su disponibilidad nuevamente
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Cancelación exitosa
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Cancelación exitosa
|  | DADO QUE … | El usuario tiene una reserva propia activa
Y/O …
|  | CUANDO … | Selecciona la reserva y confirma la cancelación
|  | ENTONCES … | El sistema cancela la reserva
Escenario Nro. 02: Reserva inexistente
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Reserva inexistente
|  | DADO QUE … | El usuario intenta cancelar una reserva que no existe
Y/O …
|  | CUANDO … | Solicita la cancelación
|  | ENTONCES … | El sistema informa que la reserva no existe
Escenario Nro. 03: Reserva de otro usuario
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Reserva de otro usuario
|  | DADO QUE … | Existe una reserva perteneciente a otro usuario
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta cancelarla
|  | ENTONCES … | El sistema rechaza la operación por falta de autorización
Escenario Nro. 04: Cancelación ya realizada
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Cancelación ya realizada
|  | DADO QUE … | La reserva ya se encuentra cancelada
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta cancelarla nuevamente
|  | ENTONCES … | El sistema informa que la reserva ya no está activa
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Cancelación registrada
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Cancelación registrada
|  | Criterio de Aceptación | La reserva propia queda en estado cancelado y deja de ocupar el horario.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Control de acceso
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Control de acceso
|  | Criterio de Aceptación | Un usuario institucional no puede cancelar reservas pertenecientes a otro usuario.

## HU07
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU07
| Descripción | Modificación de reservas
| Prioridad | 7
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario institucional
| Necesito … | modificar el horario o espacio de una reserva propia
| Para … | para ajustar mi reserva sin generar conflictos con otras reservas
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Modificación exitosa
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Modificación exitosa
|  | DADO QUE … | El usuario tiene una reserva propia activa
Y/O …
|  | CUANDO … | Selecciona un nuevo espacio o horario disponible y confirma
|  | ENTONCES … | El sistema actualiza la reserva
Escenario Nro. 02: Nuevo horario ocupado
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Nuevo horario ocupado
|  | DADO QUE … | Existe una reserva activa en el nuevo horario
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta modificar su reserva
|  | ENTONCES … | El sistema rechaza el cambio y mantiene la reserva original
Escenario Nro. 03: Reserva de otro usuario
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Reserva de otro usuario
|  | DADO QUE … | La reserva pertenece a otro usuario
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta modificarla
|  | ENTONCES … | El sistema rechaza la operación
Escenario Nro. 04: Datos de modificación inválidos
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Datos de modificación inválidos
|  | DADO QUE … | El usuario inicia la modificación
Y/O …
|  | CUANDO … | Ingresa un espacio, fecha u horario no válido
|  | ENTONCES … | El sistema muestra el error y no modifica la reserva
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Modificación sin conflictos
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Modificación sin conflictos
|  | Criterio de Aceptación | El sistema actualiza la reserva solo cuando el nuevo espacio y horario están disponibles.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Conservación ante rechazo
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Conservación ante rechazo
|  | Criterio de Aceptación | Si la nueva disponibilidad no es válida, la reserva original permanece sin cambios.

## HU08
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU08
| Descripción | Dashboard de ocupación
| Prioridad | 8
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Administrador de espacios
| Necesito … | consultar la ocupación de los espacios por espacio, horario y día
| Para … | para identificar espacios subutilizados y horarios de alta demanda
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Consulta de ocupación
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Consulta de ocupación
|  | DADO QUE … | Existen reservas registradas
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador accede al dashboard
|  | ENTONCES … | El sistema muestra la ocupación agrupada por espacio, horario y día
Escenario Nro. 02: Periodo sin reservas
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Periodo sin reservas
|  | DADO QUE … | No existen reservas para el periodo consultado
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador consulta el dashboard
|  | ENTONCES … | El sistema muestra el periodo sin ocupación registrada
Escenario Nro. 03: Filtro por espacio
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Filtro por espacio
|  | DADO QUE … | Existen varios espacios registrados
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador selecciona un espacio
|  | ENTONCES … | El sistema muestra la ocupación correspondiente al espacio seleccionado
Escenario Nro. 04: Consulta de datos actualizados
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Consulta de datos actualizados
|  | DADO QUE … | Existen cambios recientes en las reservas
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador consulta el dashboard
|  | ENTONCES … | El sistema presenta la información de ocupación actualizada
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Visualización de ocupación
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Visualización de ocupación
|  | Criterio de Aceptación | El dashboard permite consultar la ocupación por espacio, horario y día.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Información consistente
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Información consistente
|  | Criterio de Aceptación | Los datos mostrados en el dashboard corresponden a las reservas registradas en el sistema.

## HU09
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU09
| Descripción | Reportes
| Prioridad | 9
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Administrador de espacios
| Necesito … | generar reportes de reservas, cancelaciones y tasa de ocupación filtrados por periodo
| Para … | para apoyar la toma de decisiones sobre el uso de los espacios
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Generación de reporte
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Generación de reporte
|  | DADO QUE … | Existen datos de reservas y cancelaciones
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador selecciona un periodo válido
|  | ENTONCES … | El sistema genera el reporte solicitado
Escenario Nro. 02: Periodo sin datos
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Periodo sin datos
|  | DADO QUE … | No existen registros en el periodo seleccionado
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador genera el reporte
|  | ENTONCES … | El sistema informa que no existen datos para el periodo
Escenario Nro. 03: Filtro de periodo inválido
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Filtro de periodo inválido
|  | DADO QUE … | El administrador ingresa un rango de fechas inválido
Y/O …
|  | CUANDO … | Solicita la generación del reporte
|  | ENTONCES … | El sistema solicita corregir el periodo
Escenario Nro. 04: Reporte con indicadores
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Reporte con indicadores
|  | DADO QUE … | Existen reservas en el periodo consultado
Y/O …
|  | CUANDO … | El administrador genera el reporte
|  | ENTONCES … | El sistema incluye reservas, cancelaciones y tasa de ocupación
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Contenido del reporte
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Contenido del reporte
|  | Criterio de Aceptación | El reporte incluye reservas, cancelaciones y tasa de ocupación del periodo seleccionado.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Filtrado por periodo
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Filtrado por periodo
|  | Criterio de Aceptación | El sistema genera el reporte considerando únicamente la información comprendida en el periodo indicado.

## HU10
HISTORIA DE USUARIO
Enunciado
| ID | HU10
| Descripción | Notificaciones
| Prioridad | 10
| Nro. de Escenarios | 4
| Como un(una) … | Usuario institucional
| Necesito … | recibir la confirmación de mi reserva y un recordatorio antes del horario reservado
| Para … | para estar informado sobre el estado y proximidad de mi reserva
Referencias
| ID HU | Descripción
Escenarios
Escenario Nro. 01: Confirmación de reserva
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Confirmación de reserva
|  | DADO QUE … | El usuario crea una reserva correctamente
Y/O …
|  | CUANDO … | La reserva es confirmada por el sistema
|  | ENTONCES … | El usuario recibe una notificación de confirmación
Escenario Nro. 02: Recordatorio
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Recordatorio
|  | DADO QUE … | Existe una reserva próxima a su horario
Y/O …
|  | CUANDO … | Se alcanza el momento configurado para el recordatorio
|  | ENTONCES … | El usuario recibe una notificación de recordatorio
Escenario Nro. 03: Reserva rechazada
|  | Nro. | 3
|  | Descripción | Reserva rechazada
|  | DADO QUE … | La reserva no puede ser creada por falta de disponibilidad
Y/O …
|  | CUANDO … | El usuario intenta confirmar la reserva
|  | ENTONCES … | El sistema no envía una confirmación de reserva creada
Escenario Nro. 04: Notificación asociada a la reserva
|  | Nro. | 4
|  | Descripción | Notificación asociada a la reserva
|  | DADO QUE … | El usuario tiene una reserva registrada
Y/O …
|  | CUANDO … | Se genera una notificación
|  | ENTONCES … | La notificación corresponde a la reserva del usuario
Criterios de Aceptación
Criterio de Aceptación Nro. 01: Confirmación
|  | Nro. | 1
|  | Descripción | Confirmación
|  | Criterio de Aceptación | Cada reserva creada correctamente genera una notificación de confirmación al usuario.
Criterio de Aceptación Nro. 02: Recordatorio
|  | Nro. | 2
|  | Descripción | Recordatorio
|  | Criterio de Aceptación | El sistema envía un recordatorio antes del horario reservado.