## Hoja1
SPTRINT BACKLOG
| Sprint | Historia de Usuario | Tarea
| Sprint 1 | Registrar Espacios | Tarea1: Alta, edición y baja de espacios con capacidad, ubicación y hora disponible
|  | Consulta de Disponibilidad | Tarea1: Consulta de disponibilidad de un espacio filtrando por fecha, con cálculo de bloques ocupados/libres
|  | Creación de reserva | Tarea1:Implementar reservas con validación de solapamiento y transacciones seguras.
| Sprint 2 | Cancelación de reservas | Tarea1: Implementar cancelación de reservas y plazo límite. Tarea2: Liberar el espacio inmediatamente. Tarea3: Implementar UI de cancelación. Tarea4: Realizar prueba funcional.
|  | Modificación de reservas | Tarea1: Implementar actualización de reservas con revalidación de disponibilidad. Tarea2: Implementar UI para cambio de horario o espacio. Tarea3: Realizar pruebas de actualización y conflictos.
|  | Dashboard de ocupación | Tarea1: Implementar consulta de ocupación por espacio, horario y día. Tarea2: Implementar endpoint GET /dashboard/ocupacion con filtros. Tarea3: Implementar gráfico de ocupación responsive. Tarea4: Realizar revisión por pares.
| Sprint 3 | Reportes de reservas y ocupació | Tarea1: Implementar consultas de reservas, cancelaciones y ocupación por periodo. Tarea2: Implementar endpoint GET /reportes con filtros de fecha. Tarea3: Implementar vista de reportes con métricas del Lean Canvas. Tarea4: Realizar revisión por pares.
|  | Notificaciones de reserva | Tarea1: Implementar servicio de notificaciones y recordatorios configurables. Tarea2: Configurar envío al confirmar la reserva. Tarea3: Crear plantilla de mensajes. Tarea4: Realizar prueba funcional.